Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Данковского района

от 17 июня 2022 года № 35/197

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва**

**по двухмандатному избирательному округу № 7**

**11 сентября 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**
 |
| 1.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования УИКст.19 п.7 ФЗст.20 ч.6 ОЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования**Не позднее 27 июля 2022 года** | Глава Данковского района |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**
 |
| 2.1. | Представление сведений об избирателях в ТИКст.17 п.1, 6 ФЗст.17 ч.1, 8 ОЗ | Сразу после назначения дня голосования  | Глава Данковского района  |
| 2.2. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточненияст.17 п.11, 12 ФЗст.17 ч. 12, 13 ОЗ | **Не позднее 15 июля 2022 года** | ТИК  |
| 2.3. | Составление списков избирателей по избирательному участку, подписание председателем и секретарем ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатьюст.17 п.7, 10, 11, 12 ФЗст.17 ч.9, 11, 12, 13 ОЗ | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**Не позднее 30 августа 2022 года** | ТИК  |
| 2.4. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в УИКст.17 п.13 ФЗст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до первого дня голосования**Не позднее 30 августа 2022 года** | ТИК  |
| 2.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточненияст.17 п.15 ФЗст.17 ч.16 ОЗ | За 10 дней до первого дня голосования**С 30 августа 2022 года** | УИК |
| 2.6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИКст.17 п.14 ФЗст.17 ч.15 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосованияНе позднее 9 сентября 2022 года | Председатели и секретари УИК |
| 2.7. | Разделение (при необходимости) первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссиист.17 п.13 ФЗст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосованияНе позднее 9 сентября 2022 года | Председатели и секретари УИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**
 |
| 3.1. | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района (далее – выборы) в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК ст.35 п.9 ФЗст.33 ч.2.1. ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 19 июня 2022 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
| 3.2. | Утверждение формы списка кандидатов, выдвинутых по двухмандатному избирательному округу № 7 (далее – списка кандидатов) ст.35 п.14.4. ФЗст.34 ч.1 ОЗ | К началу кампании | ТИК  |
| 3.3.  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для публикации в СМИ.ст. 32 ч.7, ст.37 ч.23 ОЗ | До начала периода выдвижения | ТИК  |
| 3.4. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверкест.38 п.3 ФЗст.36 ч.3 ОЗ | До начала проверки подписей избирателей  | ОИК (далее - ТИК с полномочиями ОИК) |
| 3.5. | Утверждение образцов заполнения подписных листов ст. 37 п. 8.1. ФЗст. 35 ч. 6.1. ОЗ | К началу кампании  | ТИК  |
| 3.6. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу в порядке самовыдвижения и других документов, указанных в ч. 2, 2.1. ст.32 ОЗст.33 п.1-3, 5, 5.1. ФЗст. 31 ч.4, 5.2. ст.32 ч.1-4 | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения**С 17 июня до 18.00 часов 16 июля 2022 года** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном п.10 ст.4 ФЗ, ч.8 ст.5 ОЗ, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32 ОЗ |
| 3.7. | Выдвижение списка кандидатов ст.35 ФЗст.31 ч.4, ст.33, ст.34 ч.1-3 ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения**С 17 июня по 16 июля 2022 года** | Избирательные объединения |
| 3.8. | Представление для заверения в ТИК списка кандидатов и иных документов избирательного объединенияст.35 п.14, 14.1. ФЗст. 31 ч. 4, 5.2, 34 ч.1-3 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 18.00 часов 16 июля 2022 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 3.9. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых:для самовыдвижения кандидата;для выдвижения списка кандидатов ст.32 ч.5, ст.34 ч.5, 12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК ТИК  |
| 3.10. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатовст.35 п.14, 14.2. ФЗст.34 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня приема документов, представленных избирательным объединением | ТИК  |
| 3.11. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверениист.35 п.14, 14.3. ФЗст.34 ч.5 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК  |
| 3.12. | Представление в ТИК документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения кандидатаст.35 п.14.3. ФЗ ст. 31 ч. 4, 5, 5.2, 34 ч.10, 11 ОЗ | После заверения списка кандидатов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 18.00 часов 16 июля 2022 года** | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ  |
| 3.13. | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для выдвижения кандидату, включенному в заверенный список кандидатов, представившему документыст.34 ч.12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.14. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатаст.35.1. п.1, ст.37 п.1, 5-9, 11-16 ФЗст.34.1., ст.35 ОЗ | Со дня, следующего за днем получения ТИК с полномочиями ОИК уведомления о выдвижении кандидата | Совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации |
| 3.15. | Представление в ТИК документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по избирательному округуст.38 п.1 ФЗст.37 ч.1, 2 ОЗ | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования.В последний день документы принимаются до 18 часов по местному времени**Не ранее 17 июля и не позднее 18.00 часов 1 августа 2022 года** | Кандидат |
| 3.16. | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации кандидата с указанием даты и времени приемаст.37 ч.1 ОЗ | При приеме документов для регистрации | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.17. | Извещение кандидата о времени проведения выборки и проверки подписных листов избирателей ст.38 п.6 ФЗст.36 ч.4 ОЗ | Заблаговременно | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.18. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациист.38 п.18 ФЗст.37 ч.6 ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата**Не позднее 10 августа 2022 года** | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.19. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документовст.38 п.1.1. ФЗст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.20. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в том числе включенного в состав списка кандидатов, представленные в соответствии с ч.2 ст.32, п. 1 ч. 3, п.1 ч.10 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлениюст.38 п.1.1. ФЗст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 3.21. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата (в котором должно быть указано количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми).Передача кандидату копии указанного итогового протоколаст.38 п.7 ФЗст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.22. | Выдача кандидату*,* в случае, если проведенная проверка подписных листов повлекла за собой последствия, предусмотренные п.6.1 и 7 ч.10 ст.37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительнымист.38 п.7 ФЗст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.23. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидатаст.38 п.23 ФЗст.37 ч.9 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.24. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по избирательному округуст.33 п.7 ФЗст.37 ч.23 ОЗ | В течение 48 часов после регистрации  | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 3.25. | Размещение на информационном стенде в помещении избирательной комиссии, в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч.3, 4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатовст.33 п.7, 8, ст.61 п.3, 4, 7, 7.1. ФЗст.37 ч.24, ст.61 ч.3-6 ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до первого дня голосования**Не позднее 25 августа 2022 года** | ТИК с полномочиями ОИК, ТИК, УИК |
| 3.26. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборахст.40 п.2 ФЗст.39 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 3.27. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, отозвать кандидата, выдвинутого по избирательному округуст.38 п.31 ФЗст.37 ч.17 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования **Не позднее 4 сентября 2022 года** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов  |
| 3.28. | Реализация права на снятие своей кандидатуры кандидата, выдвинутого по избирательному округуст.38 п.30 ФЗст.37 ч.15 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее чем за 1 день до первого дня голосования**Не позднее 4 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 8 сентября 2022 года** | Кандидат  |
| **РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТОВ, НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** |
| 4.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по избирательному округу (не более 5 доверенных лиц)ст.43 п.1 ФЗст.41 ч.1 ОЗ | После выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, кандидат |
| 4.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица)ст.43 п.1, 2, 3 ФЗст.41 ч.1-3 ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК с полномочиями ОИК |
| 4.3. | Представление в ТИК списка назначенных в ТИК, УИК наблюдателейст.30 п.7.1. ФЗст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования**Не позднее 6 сентября 2022 года** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 4.4. | Представление в ОИК списка назначенных в ОИК наблюдателейст.30 п.7.1. ФЗст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования**Не позднее 6 сентября 2022 года** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 4.5. | Представление в ОИК, ТИК, УИК письменного направления, подтверждающего полномочия наблюдателяст.30 п.8 ФЗст.63.1 п. 3 ФЗст.29 ч.8 ОЗ | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования**10 либо 11 сентября 2022 года** | Наблюдатель |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**
 |
| 5.1. | Представление в Управление Роскомнадзора по Липецкой области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнованийст.47 п.11 ФЗст.46 ч.4 ОЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 21 июня 2022 года** | Главы Данковского района |
| 5.2. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданийст.47 п.8 ФЗст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 27 июня 2022 года** | Управление Роскомнадзора по Липецкой области |
| 5.3. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пунктест.47 ч.7 ФЗст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 1 июля 2022 года** | ТИК  |
| 5.4. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изданиист.50 п.6 ФЗст.49 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 16 июля 2022 года** | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 5.5. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)ст.54 п.1.1. ФЗст.53 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 16 июля 2022 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 5.6. | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме печатной площади, представленном безвозмездно, а в случае, указанном в ч.2.1 ст.51 ОЗ также за плату, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, для целей предвыборной агитации, и направление указанной информации в ТИК вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.49 ОЗст.52 п.1 ФЗст.51 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 17 июля 2022 года** | Муниципальные периодические печатные издания  |
| 5.7. | Агитационный период начинается:- для избирательного объединения;- для кандидата, выдвинутого по избирательному округу в порядке самовыдвижения;- для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов избирательным объединениемст.49 п.1 ФЗст.48 ч.1 ОЗ | со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата(ов)со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироватьсясо дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных ч.10 ст.34 ОЗ**Агитационный период прекращается в 00.00 часов по местному времени 10 сентября 2022 года** | Совершеннолетние граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные и общественные объединения |
| 5.8. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданияхст.49 п.2 ФЗст.48 ч.2 ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования**С 13 августа и до 00.00 часов 10 сентября 2022 года** | Зарегистрированные кандидаты |
| 5.9. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатамист.50 ч.12, 14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 11 августа 2022 года** | Муниципальные, а также государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ |
| 5.10. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материаловст.51 ч.4 ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 11 августа 2022 года** | Муниципальные периодические печатные издания с участием заинтересованных лиц |
| 5.11. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата на основании письменных заявок на участие в жеребьевкест.51 ч.5, 8, 9 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 11 августа 2022 года** | Муниципальные периодические печатные издания, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 5.12. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 5.13. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного изданияст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 5.14. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования платного эфирного времени ст.50 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 5.15. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площадист.51 ч.10 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 5.16. | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателямист.53 п.5 ФЗст.52 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 5.17. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, в случае предоставления помещения одному из зарегистрированных кандидатовст.53 п.4 ФЗст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 5.18. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способомст.53 п.4.1. ФЗст.52 ч.4.1. ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК  |
| 5.19. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде ст.54 п.3 ФЗст.53 ч.4 ОЗ | До начала их распространения  | Кандидат |
| 5.20. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка ст.54 п.7 ФЗст.53 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 11 августа 2022 года** | Глава Данковского района |
| 5.21. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК, и предоставление данных такого учета в эту комиссиюст.50 п.8 ФЗст.49 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 21 сентября 2022 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 5.22. | Хранение, указанных в ч.8 и 11 ст.49 ОЗ, документовст.50 п.9 ФЗст.49 ч.9 ОЗ | Не менее 3 лет после дня голосования**До 12 сентября 2025 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 5.23. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)ст.46 п.3 ФЗст.45 ч.3 ОЗ | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования **С 6 сентября по 11 сентября 2022 года включительно** | СМИ, граждане, организации осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов результатов выборов |
| 5.24. | Подача в избирательную комиссию Липецкой области заявки на аккредитациюст.30 п.11.2. ФЗст.29 ч.1.2., 11.2. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования**Не позднее 6 сентября 2022 года** | Представители СМИ, работающие в редакциях СМИ на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного гражданско-правового договора |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 6.1. | Финансирование ТИК на подготовку и проведение выборовст.57 п.1 ФЗст.55 ч.2 ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 25 июня 2022 года** | Глава Данковского района |
| 6.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИКст.55 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **Не позднее 21 августа 2022 года** | ТИК  |
| 6.3. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов УИКст. 59 ч.5 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 21 сентября 2022 года** | УИК |
| 6.4. | Представление в Советы депутатов городского поселения город Данков Данковского района финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов 11 сентября 2022 года, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатовст.57 п.6 ФЗст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК  |
| 6.5. | Передача в СМИ для опубликования отчета и сведений, указанных в предыдущем пунктест.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня представления отчета в Совет депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района | ТИК  |
| 6.6. | Возвращение в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ст.55 ч.6 ОЗОб Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума от 09.06.2018 № 43/387-6 с изменениями от 24.05.2021 № 137/1118-6 | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | ТИК  |
| 6.7. | Оформление разрешения, на основании которого кандидат открывает специальный избирательный счет для формирования избирательного фондаст.56 ч.13 ОЗ | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата  | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 6.8. | Открытие кандидатом, выдвинутым по избирательному округу, специального избирательного счета своего избирательного фонда либо уведомление в ТИК с полномочиями ОИК об отказе от создания избирательного фонда при условии неиспользования денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании (может быть подано при численности избирателей в округе не более 5 тысяч человек при условии неиспользования им денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании ).ст.58 п.1 ФЗст.56 ч.1 ОЗ | После уведомления ТИК с полномочиями ОИК о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 6.9. | Представление по требованию ТИК с полномочиями ОИК, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидатаПредставление по представлению ТИК с полномочиями ОИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондовст.59 п.7 ФЗст.58 ч.7 ОЗ, [Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области](file:///%5C%5C192.168.10.37%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%9E_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%5C2018%5C42_31.05.2018%5C42_377_6%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%9C%D0%9E.doc) от 17.06.2022 №10/116-7 (далее – Инструкция)Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 22.05.2020 № 109/896-6 с изменениями от 26.04.2022 № 8/106-7 (далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Периодически, но не реже 1 раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – одного раза в три операционных дняВ трехдневный срок, а за 3 дня первого дня голосования - немедленно  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 6.10. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатовст.59 п.8 ФЗст.58 ч.8 ОЗИнструкция | Периодически, но не реже чем 1 раз в 2 недели до дня голосования | ТИК с полномочиями ОИК |
| 6.11. | Опубликование информации, указанной в предыдущем пунктест.59 п.8 ФЗст.58 ч.8 ОЗИнструкция | В течение 7 дней со дня получения | Муниципальные периодические печатные издания |
| 6.12. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджетаст.58 п.9 ФЗст.56 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 6.13. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований ч.6 и 7 ст.56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвованияст.58 п.9 ФЗст.56 ч.8 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 6.14. | Закрытие специального избирательного счетаст.58 ч.9 ОЗПорядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 6.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средствст.59 п.9 ФЗст.58 ч.10 ОЗИнструкция | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, граждане, являвшиеся кандидатами |
| 6.16. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликованияст.59 п.9.1. ФЗст.58 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 6.17. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссиист.59 п.13 ФЗст.58 ч.14 ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК с полномочиями ОИК  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 6.18. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствамст.59 п.11 ФЗст.58 ч.12 ОЗ | **После 11 сентября 2022 года** и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 6.19. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход местного бюджета и закрытие счетов кандидатовст.59 п.11 ФЗст.58 ч.12 ОЗ  | По истечении 60 дней со дня голосования**С 10 ноября 2022 года** | Кредитные организации |
| 6.20. | Возмещение ТИК всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в ч.19 ст.37 ОЗст.38 п.34 ФЗст.37 ч.19 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК | Кандидат |
| 6.21. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК по их запросам для работы в составе контрольно-ревизионной службыст.60 п.2 ФЗст.60 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 16 июля 2022 года** | Государственные органы и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 7.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейст.63 п.4 ФЗст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 16 августа 2022 года** | ТИК  |
| 7.2. | Утверждение текста избирательного бюллетеня ст.63 п.4 ФЗст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 16 августа 2022 года** | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.3. | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ТИК (число бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей)ст.63 п.2, 2.1. ФЗст.62 ч.2 ОЗ | **Не позднее 2 сентября 2022 года** | Типография |
| 7.4. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса от типографии, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)ст.63 п.11 ФЗст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней  | ТИК  |
| 7.5. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с полномочиями ОИК с правом решающего голоса от ТИКст.63 п.11 ФЗст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК  |
| 7.6. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиямст.63 п.12 ФЗст.62 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.7. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней УИКст.63 п.12, 13 ФЗст.62 ч.14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования**Не позднее 8 сентября 2022 года**  | ТИК |
| 7.8. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способомст.64 п.2 ФЗст.63 ч. 2 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 31 августа 2022 года** | ТИК, УИК |
| 7.9. | Проведение голосованияст.64 п.1 ФЗст.63 ч.1 ОЗ | **С 8-00 часов до 20-00 часов по местному времени 10, 11 сентября 2022 года** | УИК |
| 7.10. | Подсчет голосов избирателейст.68 ФЗст.67 ОЗ | Начинается сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования  | УИК |
| 7.11. | Подписание протокола УИК об итогах голосованияст.67 ч.25-27 ОЗ | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 7.12. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, лиц, указанных в ч.3 ст.29 ОЗст.68 п.29 ФЗст.67 ч.28 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 7.13. | Определение результатов выборовст.69, 70 ФЗст.69 ОЗ | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования**Не позднее 19 сентября 2022 года** | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.14. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального районаст.70 п.6 ФЗст.75 ч.1 ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутатов Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района, либо копии документа, удостоверяющего подачу им в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ст.70 п.6 ФЗст.75 ч.1 ОЗ | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района |
| 7.16. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в СМИст.72 п.2 ФЗст.76 ч.2 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.17. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»ст.72 п.3 ФЗст. 76 ч.3 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосованияНе позднее 11 октября 2022 года | ТИК  |
| 7.18. | Регистрация лица, избранного депутатом Совета депутатов городского округа город Данков Данковского муниципального района, и выдача ему удостоверения об избраниист.75 ч.4 ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов городского поселения город Данков Данковского муниципального района | ТИК с полномочиями ОИК  |
| 7.19. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов ст.72 п.4 ФЗ ст.76 ч.4 ОЗ  | В течение 2 месяцев со дня голосования**Не позднее 10 ноября 2022 года** | ТИК  |